|  | ## Приложение № 1 к Постановлению № 44 от « 18 » октября 2013 г. Об утверждении муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Леонтьевский сельсовет в 2014-2016 гг.» |
| --- | --- |

1. Паспорт муниципальной программы Леонтьевкого сельсовета Тюхтетского района Красноярского края

| Наименование муниципальной программы | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Леонтьевский сельсовет в 2014-2016 гг.» |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | 1) статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 2) Постановление администрации Леонтьевского сельсовета № от 02.09.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Леонтьевского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края, их формировании и реализации»; 3) Постановление администрации Леонтьевского сельсовета № ___ от 13.09.2013 года «Об утверждении перечня муниципальных Программ, действующих на территории муниципального образования Леонтьевский сельсовет в 2014-2016 гг.»; 4) Устав Леонтьевского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Леонтьевского сельсовета Тюхтетского района Красноярского края |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство»: 1.1. Содержание и обслуживание объектов жилищно-комунального хозяйства; 1.2. Содержание и обслуживание уличных сетей электроснабжения; 1.3. Прочее благоустройство. Подпрограмма 2 «Дороги общего пользования местного значения» Прочие мероприятия программы: 1. Обеспечение мер противопожарной безопасности; 2. Мероприятия по противодействию экстремистской и террористической деятельности и защите населения от ЧС природного и техногенного характера. |
| Цель муниципальной программы | Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории Леонтьевского сельсовета, повышению комфортности жизни граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования, обеспечение безопасности проживания жителей, создание комфортной среды проживания |
| Задачи муниципальной программы | 1) Обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по повышению комфортности проживания населения и по улучшению внешнего вида территории; 2) достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; 3) создание необходимых условий для обеспечения мер первичной пожарной безопасности, защите жизни и здоровья населения; 4) противодействие терроризму и экстремизму и создание эффективной защиты граждан, проживающих на территории Леонтьевского сельсовета от террористических и экстремистских актов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| ## Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значения целевых показателей на долгосрочный период (приложения 1, 2 к настоящему паспорту) | Целевые показатели: 1.1) процент соответствия объектов инженерных коммуникаций, нормативным требованиям (увеличение на 1,1%); 1.2) уровень внешней благоустроенности территории (увеличение на 0,2%); 2) процент протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям (увеличение на 1,5%); 3.1) уровень обеспеченности средствами и источниками противопожарной безопасности (увеличение на 5%); 3.2) процент населения, обладающего знаниями в области противопожарной безопасности (увеличение на 4,5%); 4) процент граждан, информированных о правилах поведения при возникновении ЧС и по противодействию экстремизму и терроризму (увеличение на 4,5%). Целевые индикаторы: 1.1) доля общей протяженности инженерных коммуникаций, соответствующих нормативным требованиям, в 2016 году составит 58,7%; 1.2) доля общей площади благоустроенной территории в пределах Леонтьевского сельсовета в 2016 году составит 2,0%; 2) доля общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в 2016 году составит 11,5%; 3.1) доля обеспеченности средствами и источниками противопожарной безопасности, соответствующими нормативным требованиям, в 2016 году составит 75,0%; 3.2) доля граждан, обладающих знаниями в области противопожарной безопасности, в 2016 году составит 39,5%; 4) доля граждан, обладающих знаниями о правилах поведения при возникновении ЧС и профилактике экстремизма и терроризма, в 2016 году составит 24,5%. |
| Информацию по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Реализация программы осуществляется за счет средств местного бюджета, формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством средств районного и краевого бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации программы, составляет 694,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год –223,7тыс. рублей; 2015 год – 235,3 тыс.рублей; 2016 год – 235,3 тыс.рублей. |

# 2. Характеристика текущего состояния с указанием основных показателей социально-экономического развития и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации мероприятий программы

Муниципальное образование Леонтьевского сельсовет включает в себя четыре   населенных пункта: с. Леонтьевка , д. Соловьевка , д. Ивановка  ,п.Николаевка . Населенные пункты удалены друг от друга и от центра поселения, имеется значительная протяженность дорог местного значения. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий Леонтьевского сельсовета обусловлены наличием следующих факторов:

1) недостаточным финансированием мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории Леонтьевского сельсовета;

2) снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма.

Существенный уровень благоустройства не отвечает требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной негативного восприятия жителями сельского поселения.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства Леонтьевского  сельсовета невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и проживания населения. Важна четкая согласованность действий администрации Леонтьевского  сельсовета и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселений и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройств.

В настоящее время органы местного самоуправления Леонтьевского сельсовета при реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулись с рядом проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

1) высокий уровень изношенности муниципального имущества;

2) ненадлежащее состояние элементов внешнего благоустройства и сетей уличного освещения;

Ряд этих проблем носят системный характер. На данный момент
в Леонтьевском сельсовете показатели результативности имеют следующие значения:

1) уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет 45%;

2) доля общей протяженности освещенных частей улиц к общей протяженности улиц составляет 80%;

3) доля общей площади благоустроенной территории в пределах Леонтьевского  сельсовета к общей площади земель Леонтьевского  сельсовета составляет 43,2%;

4) доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составляет 10%;

5) уровень обеспеченности средствами и источниками противопожарной безопасности, соответствующими нормативным требованиям, составляет 75,0%;

6) количество граждан, обладающих знаниями в области противопожарной безопасности, составляет 65,0% от общего количества населения, проживающего на территории Леонтьевского  сельсовета;

7) количество граждан, обладающих знаниями о правилах поведения при возникновении ЧС и профилактике экстремизма и терроризма, от общего числа граждан, проживающих в Леонтьевском  сельсовете, составляет 40,0%.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов органы местного самоуправления вынуждены заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу улучшение материально-технического состояния муниципального имущества, проведение работ по благоустройству, строительство и ремонт дорог местного значения.

Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования Леонтьевского  сельсовета имеет большое значение инженерное благоустройство его территорий. Инженерное благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как устройство внешнего освещения, площадок для мусорных свалок, содержание и обслуживание объектов ЖКХ, автомобильных дорог.

Проблема  благоустройства Леонтьевского  сельсовета является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения.

В ходе выполнения целевых показателей и показателей результативности Программы возможны финансовые риски, вызванные недостаточностью и несвоевременностью финансирования из краевого бюджета.

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования мероприятий из краевого бюджета, а так же путем перераспределения финансовых ресурсов бюджета Леонтьевского  сельсовета.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации программы предусматривается:

1) осуществление контроля исполнения подпрограмм и отдельных мероприятий программы;

2) контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств программы.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, прогноз развития

Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида территории Леонтьевского  сельсовета, повышению комфортности жизни граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования, обеспечение безопасности проживания жителей, улучшения экологической обстановки, создание комфортной среды проживания на территории Леонтьевского сельсовета.

Задачи программы:

1) обеспечение условий для комплексного решения проблем благоустройства по повышению комфортности проживания населения и по улучшению внешнего вида территории;

2) достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

3) создание необходимых условий для обеспечения мер первичной пожарной безопасности, защите жизни и здоровья населения;

4) противодействие терроризму и экстремизму и создание эффективной защиты граждан, проживающих на территории с Леонтьевского ельсовета от террористических и экстремистских актов.

Сроки реализации программы с 2014 по 2016 годы, без выделения отдельных этапов.

В результате реализации программы ожидается:

1)  улучшение качественного состояния элементов и объектов благоустройства территорий Леонтьевского сельсовета;

2) создать условия, обеспечивающие комфортные условия для движения автотранспорта на территории с Леонтьевского ельсовета;

3) обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

4) повышение уровня информированности населения в области противопожарной безопасности, о правилах поведения при возникновении ЧС и профилактике экстремизма и терроризма.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

1.1) процент соответствия объектов инженерных коммуникаций, нормативным требованиям;

1.2) уровень внешней благоустроенности территории;

2) процент протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

3.1) уровень обеспеченности средствами и источниками противопожарной безопасности;

3.2) процент населения, обладающего знаниями в области противопожарной безопасности;

4) процент граждан, информированных о правилах поведения при возникновении ЧС и по противодействию экстремизму и терроризму.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели программы, являются:

1.1) доля общей протяженности инженерных коммуникаций, соответствующих нормативным требованиям;

1.2) доля общей площади благоустроенной территории в пределах Леонтьевского сельсовета;

2) доля общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;

3.1) доля обеспеченности средствами и источниками противопожарной безопасности, соответствующими нормативным требованиям;

3.2) доля граждан, обладающих знаниями в области противопожарной безопасности;

4) доля граждан, обладающих знаниями о правилах поведения при возникновении ЧС и профилактике экстремизма и терроризма.

Перечень целевых индикаторов программы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к программе.

4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы или ссылка на нормативный акт, регламентирующий реализацию соответствующих мероприятий

Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм и отдельных мероприятий программы.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах программы.

Отдельные мероприятия программы:

1) обеспечение мер противопожарной безопасности в рамках ГП «Пожарная безопасность»;

2) противодействие экстремистской и террористической деятельности и защита населения от ЧС природного и техногенного характера.

Мероприятие 1. Обеспечение мер противопожарной безопасности в рамках ГП «Пожарная безопасность».

Мероприятия по пожарной безопасности определяют направления и механизмы реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Леонтьевского сельсовета, усиления противопожарной защиты населения и материальных ценностей.

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Леонтьевского сельсовета ведется определенная работа по предупреждению пожаров:

1) проводятся мероприятия по обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, а также контроль над содержанием пожарных проездов и подъездов в надлежащем виде.

2) ведется информирование населения о правилах противопожарной безопасности, с помощью буклетов, растяжек по указанной тематике;

Без достаточного финансирования полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, их реализация представляется крайне затруднительной и неэффективной.

Только целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности. Разработка и принятие настоящей программы позволят поэтапно решать обозначенные вопросы данного программного мероприятия.

Целью данного мероприятия является создание необходимых условий для обеспечения мер первичной пожарной безопасности, защите жизни и здоровья населения Леонтьевского сельсовета.

Задачи программного мероприятия:

1) обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения и беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

2) пропаганда населения Леонтьевского сельсовета о противопожарной безопасности и правилах поведения при пожарах.

В соответствии с целью и задачами настоящего мероприятия предполагается достичь следующих результатов:

1) увеличение уровня обеспеченности средствами и источниками противопожарной безопасности;

2) увеличение количества граждан, обладающих знаниями в области противопожарной безопасности.

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели данного мероприятия, являются:

1) доля обеспеченности средствами и источниками противопожарной безопасности, соответствующими нормативным требованиям, на конец года (увеличение с 70% в 2013 году до 75% в 2016 году);

2) доля граждан, обладающих знаниями в области противопожарной безопасности, от общего числа граждан, проживающих в Леонтьевском сельсовете (увеличение с 65% в 2013 году до 75% в 2016 году).

Мероприятие 2. Противодействие экстремистской и террористической деятельности и защита населения от ЧС природного и техногенного характера.

Общественная опасность объединений экстремистской направленности и необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы проявлениями любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто действия экстремистов приобретают характер вандализма, выражаются в осквернении зданий, порче имущества, как государственного, так и личного и квалифицируются по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Усиление борьбы с экстремизмом ведется с очевидными уголовно наказуемыми действиями – терроризмом, захватом или присвоением властных полномочий, созданием незаконных вооруженных формирований, осуществлением массовых беспорядков, хулиганством и актами вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды.

В Леонтьевском сельсовете последовательно реализовывается комплекс мер в соответствии с планом профилактики терроризма и экстремизма.

Осуществляются мероприятия по повышению уровня безопасности и защищенности населения и территории Леонтьевского сельсовета от угроз терроризма и экстремизма.

Так же на территории Леонтьевского сельсовета существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, сильные ветра, снегопады, засухи, ландшафтные  пожары.

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу.

Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.

Важную роль в прогнозировании и своевременности реагирования играют своевременные профилактические мероприятия по выявлению возможности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Данное программное мероприятие носит социальный характер, основными критериями его эффективности является защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и возникновения террористических угроз.

Главная цель мероприятия – противодействие терроризму и экстремизму и создание эффективной защиты граждан, проживающих на территории Леонтьевского сельского поселения от террористических и экстремистских актов.

Основными задачами реализации мероприятия являются:

1) наблюдение за поводковыми ситуациями на р.Четь с целью своевременного реагирования при возникновении ЧС;

2) пропаганда населения Леонтьевского сельсовета по вопросам противодействия экстремизму  и терроризму и правилах поведения при возникновении ЧС.

# Основой реализации мероприятия должно стать создание правового, организационного, финансового и других видов обеспечения достижения поставленных целей по профилактике терроризма и защите граждан от ЧС на территории Леонтьевского сельсовета.

Приоритетами в области защиты населения и территорий Леонтьевского сельсовета от ЧС являются:

1) организация проведения мероприятий по предупреждению возникновения ЧС;

2) пропаганда населения о правилах поведения при возникновении ЧС и противодействию экстремизму и терроризму.

В соответствии с целью и задачами настоящего программного мероприятия предполагается достичь следующих результатов:

1) оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;

2) увеличение количества граждан, обладающих знаниями о правилах поведения при возникновении ЧС и профилактике экстремизма и терроризма.

Целевым индикатором, позволяющим измерить достижение цели данного мероприятия, является:

1) доля граждан, обладающая знаниями о правилах поведения при возникновении ЧС и профилактике экстремизма и терроризма, от общего числа граждан, проживающих в Леонтьевском сельсовете (увеличение с 40% в 2013 году на 1,5% ежегодно).

Управление реализацией Программы по повышению качества жизни и прочих мероприятий на территории Леонтьевского сельсовета осуществляет  муниципальный заказчик программы – Администрация Леонтьевского сельсовета Тюхтетского  района Красноярского края.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки реализации мероприятий программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком программы выполняются следующие основные задачи:

1) анализ эффективности программных проектов и мероприятий программы;

2) корректировка плана реализации программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по результатам принятия местного, краевого и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

3) мониторинг выполнения показателей программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении № 3 к настоящей программе осуществляется муниципальным заказчиком программы.

Контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией Леонтьевского сельсовета.

Исполнитель программы – Администрация Леонтьевского сельсовета:

1) собирает информацию об исполнении каждого мероприятия программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям программы и, в том числе, по источникам финансирования;

2) осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий программы.

5. Прогноз конечных результатов программы

Для осуществления мониторинга оценки реализации программы применяются показатели результативности и целевые индикаторы.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

1.1) процент соответствия объектов инженерных коммуникаций, нормативным требованиям (увеличение к концу 2016 года на 1,1%);

1.2) уровень внешней благоустроенности территории (увеличение к концу 2016 года на 0,2%);

2) процент протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям (увеличение к концу 2016 года на 1,5%);

3.1) уровень обеспеченности средствами и источниками противопожарной безопасности (увеличение к концу 2016 года на 5,0%);

3.2) процент населения, обладающего знаниями в области противопожарной безопасности (увеличение к концу 2016 года на 4,5%);

4) процент граждан, информированных о правилах поведения при возникновении ЧС и по противодействию экстремизму и терроризму (увеличение к концу 2016 года на 4,5%).

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели программы, являются:

1.1) доля общей протяженности инженерных коммуникаций, соответствующих нормативным требованиям, в 2016 году составит 58,9%;

1.2) доля общей площади благоустроенной территории в пределах Леонтьевского сельсовета в 2016 году составит 2,0%;

2) доля общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в 2016 году составит 12,5%;

3.1) доля обеспеченности средствами и источниками противопожарной безопасности, соответствующими нормативным требованиям, в 2016 году составит 76,0%;

3.2) доля граждан, обладающих знаниями в области противопожарной безопасности, в 2016 году составит 80%;

4) доля граждан, обладающих знаниями о правилах поведения при возникновении ЧС и профилактике экстремизма и терроризма, в 2016 году составит 65,5%.

Перечень показателей результативности и целевых индикаторов программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к программе, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к программе.

6. Перечень подпрограмм и мероприятий с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Для достижения цели и задач программы, направленных на повышение качества жизни на территории Леонтьевского сельсовета в программу включены 2 подпрограммы, которые в свою очередь подразделяются на отдельные подпрограммные мероприятия.

Подпрограмма 1 «Благоустройство» направлена на комплексное развитие и благоустройство территории Леонтьевского сельсовета, а также создание благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания для населения. В данной подпрограмме выделяются следующие мероприятия:

1) содержание и обслуживание объектов жилищно-комунального хозяйства;

2) содержание и обслуживание уличных сетей электроснабжения;

3) прочее благоустройство.

Подпрограмма 2 «Дороги общего пользования местного значения» направлена на достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения. В Цель данной подпрограммы достигается за счет выполнения мероприятий по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Кроме того, в рамках программы планируются отдельные мероприятия:

1) по обеспечению мер противопожарной безопасности в рамках ГП «Обеспечение пожарной безопасности»;

2) по противодействию экстремистской и террористической деятельности и защите населения от ЧС природного и техногенного характера.

# Срок реализации подпрограмм и программных мероприятий: 2014-2016 годы без выделения отдельных этапов.

Реализация мероприятий подпрограмм и программных мероприятий  позволит достичь в 2016 году следующих результатов:

# 1) по подпрограмме 1 «Благоустройство»:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры на ___%;

- увеличение общей протяженности освещенных частей улиц на ____%;

- увеличение общей площади благоустроенной территории на ___%;

# 2) по подпрограмме 2 «Дороги общего пользования местного значения»:

- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям на ____%;

# 3) по программному мероприятию 1 «Обеспечение мер противопожарной безопасности в рамках ГП «Обеспечение пожарной безопасности»»:

- увеличение уровня обеспеченности средствами и источниками противопожарной безопасности на ____

- увеличение количества граждан, обладающих знаниями в области противопожарной безопасности _____

# 4) по программному мероприятию 1 «По противодействию экстремистской и террористической деятельности и защите населения от ЧС природного и техногенного характера»:

- увеличение количества граждан, обладающих знаниями о правилах поведения при возникновении ЧС и профилактике экстремизма и терроризма на ____%.

7. Основные меры правового регулирования

Правовое регулирование реализации программы осуществляется в соответствии со следующими документами:

1) статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) Постановления администрации Леонтьевского сельсовета № ____ от 02.09.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Леонтьевского сельсовета Тюхтетского  района Красноярского края, их формировании и реализации»;

3) Постановления администрации Леонтьевского сельсовета № ___от 01.10.2013 года «Об утверждении перечня муниципальных Программ, действующих на территории муниципального образования Леонтьевский сельсовет в 2014-2016 гг.»;

4) Устава Леонтьевского сельсовета Тюхтетского  района Красноярского края.

8. Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы приведена в приложении № 3 к программе.

9. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальной программы

Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств, утвержденных решением Леонтьевского Совета депутатов о бюджете Леонтьевского сельсовета в составе ведомственной структуры расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования  Леонтьевского сельсовета на очередной год.

Реализация программы осуществляется за счет средств местного бюджета, формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством средств районного и краевого бюджета.

Объем финансирования, необходимый для реализации программы, составляет _______ тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – _____. рублей;

2015 год – _____ тыс. рублей;

2016 год – _____ тыс. рублей.

Из них:

1) для реализации подпрограммы 1 «Благоустройство» и мероприятий по ней _____________ рублей, в том числе по годам:

2014 год - _______ рублей;

2015 год -  _______ рублей;

2016 год - ________ рублей.

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством средств районного бюджета.

2) для _________ рублей, в том числе по годам:

2014 год - __________ рублей;

2015 год - __________ рублей;

2016 год - ________ рублей.

Из них:

- за счет средств, поступающих в местный бюджет из средств краевого бюджета в рамках ГП «Дороги Красноярья», в сумме ___________ рублей, в том числе по годам:

2014 год - __________ рублей,

2015 год - ______________ рублей,

2016 год - ____________ рублей,

2015 год - __________ рублей,

2016 год - ____________  рублей.

3) для реализации программного мероприятия по обеспечению мер противопожарной безопасности - __________ рублей, в том числе по годам:

2014 год - _________ рублей;

2015 год - _________ рублей;

2016 год - __________ рублей.

Из них:

- за счет средств, поступающих в местный бюджет из средств краевого бюджета в рамках ГП «Обеспечение пожарной безопасности», в сумме __________ рублей, в том числе по годам:

2014 год - ________ рублей;

2015 год - __________ рублей;

2016 год - __________ рублей;

- за счет софинансирования из местного бюджета, в сумме _________ в том числе по годам:

2014 год –_____рублей;

2015 год – __________ рублей.

4) для реализации подпрограммного мероприятия по противодействию экстремистской и террористической деятельности и защите населения от ЧС природного и техногенного характера - _______ рублей, в том числе по годам:

2014 год - _______ рублей;

2015 год - _______ рублей;

2016 год - ________ рублей.

Реализация данного программного мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета, формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством средств районного бюджета.

Подпрограммы и мероприятия программы и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке.

Информационное обеспечение программы осуществляется посредством освещения целей, задач и механизмов настоящей программы в средствах массовой информации.

Контроль за исполнением программы осуществляет администрация Леонтьевского сельсовета, Леонтьевский Совет депутатов.